陕西师范大学公务卡制度实施方案

按照财政部、中国人民银行关于印发《中央预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（财库【2007】63号）、财政部《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库【2011】160号）和教育部《关于转发〈财政部、中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知〉的通知》（教财司函【2012】255号）等文件要求，经2014年11月30日学校财经领导小组会议研究，决定在全校范围实施公务卡结算制度，为了有序推进此项工作，特制定以下实施方案。

一、实施公务卡结算制度的意义

公务卡是指财政预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性，能够将财政财务管理的有关要求与银行卡的独特优势相结合，是一种新型的财政财务管理工具和手段。

公务卡作为一种现代化支付结算工具，不仅携带方便，使用便捷，而且透明度高，所有的支付行为都有据可查、有迹可寻。推行公务卡结算制度，是深化国库集中支付制度改革的需要，是方便预算单位减少现金结算的需要，更是推进党风廉政建设的需要，对进一步规范学校财务管理，加强财务监督，提高公务支出透明度，提升财务管理水平等具有重要意义。

二、公务卡的结算范围

根据财政部颁发的《中央预算单位公务卡管理暂行办法》和《中央预算单位公务卡强制结算目录》的规定，公务卡结算范围为原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等。具体结算范围见附件一（中央预算单位公务卡强制结算目录）。

三、公务卡实施步骤

（一）与银行签订公务卡合作协议（2015年3月31日以前）

制定学校公务卡管理办法和实施方案，正式启动公务卡管理制度。2015年 3月31日以前与发卡银行签订公务卡项目合作协议，开通公务卡报销支持系统。

（二） 宣传动员和培训（2015年4月1日至4月17日)

公务卡对于教职工来说还是一件新生事物，必须做好宣传动员工作。为推广使用公务卡创造一个良好的舆论环境，学校将通过召开动员会，在财务处网页等校内媒体刊登公务卡知识问答、举办公务卡知识专题讲座、印发宣传册等多种渠道和方式，广泛宣传公务卡知识，使全校教职员工充分了解推行公务卡制度的重要意义，使用公务卡的优点和具体使用方法，了解安全用卡知识以及公务卡报销的相关知识和程序，提高办卡、用卡积极性，促进大家爱用公务卡，会用公务卡。

（三）填写、收集申请资料（2015年4月17日至5月7日）

公务卡办理实行分点办理和集中办理相结合的方式，为方便教职工申领公务卡，根据各单位的分布情况在校内设立办理点，并委派专人在指定时间前往各点为职工办理公务卡相关手续。对于在指定地点未及时办理的教职工，可持身份证复印件于4月24日—5月7日在新老校区财务处会计核算科集中办理公务卡申办手续。

（四）开始实施公务卡结算制度（2015年6月1日）

我校公务卡的实施采取整体推进、分步实施的办法，从2015年6月1日开始实施公务卡结算制度，2016年6月底以前采取公务卡结算与现金结算并行的办法；2016年7月起全面推行公务卡结算制度，对于所有的公务消费支出均须使用公务卡结算，原则上不再进行现金结算。

四、公务卡办理具体事项

（一）办卡对象

根据教育部《关于转发〈财政部、中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知〉的通知》文件要求，公务卡办理的范围为学校正式在编教职工。其中副处级及副高职称以上人员、各单位办公室主任、各类科研项目负责人以及经办公务消费活动较多的人员原则上本次必须办理公务卡。对于学校B类人事代理人员，如因工作需要办理公务卡的，由各单位提出书面申请，经人事处审核后，提交财务处办理。

（二）发卡银行

根据学校的实际情况，本次我校公务卡的发卡行确定为中国银行和建设银行，教职工可根据个人情况自愿选择公务卡的代理银行。

（三）信用额度

根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》规定，经与公务卡代理行协商，我校教职工公务卡信用额度为5万元。对于因工作原因需要调高信用额度的人员，由本人提出申请，单位领导审批，经财务处报送代理银行可适当调高信用额度。目前建设银行的个人信用额度最高为10万元，中国银行的个人信用额度最高为5万元。

（四）所需资料

办理公务卡需提交个人身份证复印件（正反面复印A4纸）和填写好的《公务卡申请表》（在各办理点由银行提供），《公务卡申请表》签名处需本人亲自签名。

（五）具体办理时间、地点

我校公务卡的集中办理时间为2015年4月17日—5月7日，具体办理时间、地点和部门见附件二《公务卡办理时间、地点和单位安排表》。办卡联系人和电话：

财务处  陈  文   85310368

建  行  魏海珠   88333536 18691491129

中  行  翟  雯   85239545 15829926255

（六）公务卡发卡时间

根据公务卡代理银行规定，公务卡发卡时间为自提交公务卡申请表，并经银行审核通过后7-10个工作日内，由代理银行以挂号信的形式直接寄送给公务卡申请人，请教职工注意查收，并按要求办理开卡激活手续。

五、有关要求和说明

（一）领导重视，专人负责

实施公务卡结算制度工作政策性强、涉及面广、时间紧、任务重，各单位领导要高度重视并积极做好公务卡的宣传解释工作，落实专人负责办理公务卡的沟通协调工作，并及时通知单位职工持个人身份证复印件在规定的时间和地点填写递交《公务卡申请表》，确保公务卡办卡工作的顺利进行。

（二）公务消费，实行公务卡结算

公务卡结算制度实施后，教职工出差、接待等发生的、属于中央预算单位公务卡强制结算目录规定的日常公用支出和5万元以下的零星修缮、物品购置及服务采购支出均需使用公务卡结算，一般不得使用现金结算；对于偏远地区，无法使用公务卡结算的，可使用现金结算。

（三）公务卡结算，票据要素必须齐全

对于公务消费使用公务卡方式结算的，报销时需持正规发票和消费交易凭条（POS机小票）、并且发票和消费交易凭条的交易时间、金额及商户名称必须一致。持卡人应妥善保管消费交易凭条，对于消费交易凭条丢失的，需向财务处提供书面说明，包括银行卡号、交易时间、商户名称、金额等信息，待财务处向银行查询核实后进行报销。

对于网上交易使用公务卡结算无法取得消费交易凭条的，在报销时除持正规发票及相关手续外，还需提供显示有交易日期、银行卡号、金额、商户名称等支付信息的屏幕截屏打印件，经持卡人签字后作为报销凭据。

（四）公务卡结算，务必及时报销还款

使用公务卡进行公务消费的，持卡人最晚于到期还款日前3天（即每月的18日以前）持正规发票、消费交易凭条（POS机小票）及相关手续到财务处办理报销和公务卡还款手续。如逾期未能办理完毕报销手续的，需由持卡人通过现金、转账、关联账务等形式自行垫付还款，待日后报销手续办理完毕后，由财务处将该笔款项转至公务卡上。

需办理借记卡绑定还款业务的职工，请本人持有效身份证件到代理行营业网点办理或致电各代理银行服务热线。建行：400-820-0588；中行：400-669-5566。

财 务 处

2015年3月26日

附件一：

中央预算单位公务卡强制结算目录

（1）办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产

确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）印刷费：指单位的印刷费支出。

（3）咨询费：指单位咨询方面的支出。

（4）手续费：指单位支付的手续费支出。

（5）水电费：指单位支付的水电费支出。

（6）邮电费：指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

（7）物业管理费：指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（8）差旅费：指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。

（9）维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（10）租赁费：指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（11）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（12）培训费：指各类培训支出。

（13）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（14）专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（15）公务用车运行维护费：指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

（16）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

| 附件二： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公务卡办理地点、时间和单位安排表 |  |  |
| 办理时间 | 办理地点 | 办理部门 |
| 4月17日 | 文汇楼A段一层大厅 | 文学院、历史文化学院、研究生院、学报 |
|  | 格物楼一层大厅 | 生命科学学院、食品学院、旅游环境学院 |
| 4月20日 | 六艺楼一层大厅 | 音乐学院、美术学院 |
|  | 文澜楼商学院一层大厅 | 国际商学院、政治经济学院 |
| 4月21日 | 致知楼一段一层大厅 | 化工学院、物理学院、材料学院 |
|  | 文津楼三段一层大厅 | 体育学院、计算机学院、数学学院 |
| 4月22日 | 图书馆大厅 | 图书馆、档案馆、博物馆、网络信息中心 |
|  | 校务楼五楼会议室 | 长安校区机关部门、新闻传播学院 |
| 4月23日 | 雁塔校区办公楼2楼大会议室 | 国际交流合作处、国际汉学院、离退休处、后勤一集团、后勤二集团、产业部门 |
|  | 教学九楼大厅 | 心理学院、远程学院、培训学院、教育学院、外语学院、民族学院、文理科基础部 |
| 4月24日—5月7日 | 雁塔校区办公楼财务处会计核算科 | 雁塔校区尚未办理公务卡的在职职工 |
|  | 长安校区校务楼财务处会计核算科 | 长安校区尚未办理公务卡的在职职工 |
| 备注：请各位老师务必于指定时间就近集中办理。 |  |  |
| 联系人：建 行 魏海珠 88333536 18691491129 |  |  |
| 中 行 翟 雯 85239545 15829926255 |  |  |
| 财务处 陈 文 85310368 |  |  |